## 3.1_MLĐ_TELE_PUMP_ERM_PPA
BÀI 3.1 – Phân phối và giám sát: MLĐ, TELE, PUMP, ERM, PPA
STT | LOẠI_BƯỚC | MÔ_TẢ | THAM_SỐ_1 | THAM_SỐ_2 | THAM_SỐ_3 | YÊU_CẦU | KẾT_QUẢ_ĐO | ĐÁNH_GIÁ | NGUỒN_DỮ_LIỆU
1 | ACTION | Kết nối connector: CMN-X1↔TBKT-X1, CMN-X2↔TBKT-X2, CMN-X3↔TBKT-X3, P1..P6 | [6 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
2 | SET_SOURCE | Cài điện áp nguồn DC | Voltage | 28.0 | V DC |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
3 | SET_SOURCE | Cài dòng tối đa nguồn DC | Current_Max | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
4 | SET_SOURCE | Cài dòng bảo vệ nguồn DC | Current_Protect | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
5 | SET_SOURCE | Kích hoạt đầu ra nguồn DC | Output_Enable | ON |  |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
6 | SET_RELAY | VLS_ON = ON | VLS_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
7 | SET_RELAY | MPSS_TBKT = ON | MPSS_TBKT | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
8 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = ON | VLS_BatOFF | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
9 | SET_RELAY | CMD_Pyro2 = ON | CMD_Pyro2 | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
10 | SET_RELAY | Tất cả relay còn lại = OFF | ALL_OTHERS | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
11 | ACTION | Nhấn SET RELAY → flush relay buffer xuống MCU | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
12 | ACTION | Nhấn START MEASURE → đọc tất cả tín hiệu Keithley | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
13 | VERIFY | 27V-VC1 | 27V-VC1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
14 | VERIFY | 27V-VC2 | 27V-VC2 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
15 | VERIFY | BAT_OK | BAT_OK | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
16 | VERIFY | PUMP | PUMP | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
17 | VERIFY | KT-CCBH | KT-CCBH | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
18 | VERIFY | KT-PPA | KT-PPA | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
19 | VERIFY | KT-ERM | KT-ERM | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
20 | VERIFY | 27V-MF1 | 27V-MF1 | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
21 | VERIFY | NORMAL_OPEN | NORMAL_OPEN | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
22 | VERIFY | Boost | Boost | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
23 | VERIFY | FUZE_EN | FUZE_EN | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
24 | VERIFY | Fire | Fire | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
25 | VERIFY | Sig_GND | Sig_GND | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
26 | VERIFY | MLD | MLD | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
27 | VERIFY | Tele | Tele | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
28 | VERIFY | ERM | ERM | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
29 | VERIFY | PM77 | PM77 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
30 | VERIFY | GEN1_1 | GEN1_1 | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
31 | VERIFY | SS1 | SS1 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
32 | VERIFY | PPA | PPA | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
33 | VERIFY | Tỷ lệ lỗi RS422/485 trên 3000 bản tin | RS422_ERR |  |  | < 1% |  |  | Đếm lỗi frame RS422/485 trong 3000 bản tin
34 | SET_LOAD | Tải PUMP – giới hạn dòng 1.9 A | LOAD_1 | PUMP | 1.9 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
35 | SET_LOAD | Tải TELE – giới hạn dòng 1.425 A | LOAD_2 | TELE | 1.425 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
36 | SET_LOAD | Tải MLĐ – giới hạn dòng 3.8 A | LOAD_3 | MLĐ | 3.8 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
37 | SET_RELAY | CMD_PUMP = ON | CMD_PUMP | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
38 | SET_RELAY | CMD_TJE = ON | CMD_TJE | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
39 | ACTION | Nhấn SET RELAY → flush relay buffer xuống MCU | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
40 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_1 (PUMP) = ON | LOAD_1 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
41 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_2 (TELE) = ON | LOAD_2 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
42 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_3 (MLĐ) = ON | LOAD_3 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
43 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer xuống MDL | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
44 | RESULT_V | PUMP – Điện áp tải điện tử | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
45 | RESULT_V | PUMP – Điện áp mạch GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
46 | RESULT_I | PUMP – Dòng điện mạch GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
47 | RESULT_I | PUMP – Dòng điện tải điện tử | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
48 | RESULT_V | TELE – Điện áp tải điện tử | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
49 | RESULT_V | TELE – Điện áp mạch GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
50 | RESULT_I | TELE – Dòng điện tải điện tử | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
51 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp tải điện tử | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
52 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp mạch GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
53 | RESULT_I | MLĐ – Dòng điện tải điện tử | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
54 | SET_RELAY | Bat1_ON = ON → cấp nguồn BAT | Bat1_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
55 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
56 | SET_RELAY | VLS_BatON = ON | VLS_BatON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
57 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = OFF | VLS_BatOFF | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
58 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
59 | SET_RELAY | VLS_ON = OFF | VLS_ON | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
60 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
61 | SET_RELAY | CCBH_in = ON | CCBH_in | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
62 | SET_RELAY | CMD_FUZE = ON | CMD_FUZE | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
63 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
64 | ACTION | Nhấn START MEASURE | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
65 | VERIFY | 27V-VC1 | 27V-VC1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
66 | VERIFY | 27V-VC2 | 27V-VC2 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
67 | VERIFY | BAT_OK | BAT_OK | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
68 | VERIFY | PUMP | PUMP | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
69 | VERIFY | KT-CCBH | KT-CCBH | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
70 | VERIFY | KT-PPA | KT-PPA | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
71 | VERIFY | KT-ERM | KT-ERM | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
72 | VERIFY | 27V-MF1 | 27V-MF1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
73 | VERIFY | NORMAL_OPEN | NORMAL_OPEN | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
74 | VERIFY | Boost | Boost | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
75 | VERIFY | FUZE_EN | FUZE_EN | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
76 | VERIFY | Fire | Fire | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
77 | VERIFY | Sig_GND | Sig_GND | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
78 | VERIFY | MLD | MLD | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
79 | VERIFY | Tele | Tele | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
80 | VERIFY | ERM | ERM | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
81 | VERIFY | PM77 | PM77 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
82 | VERIFY | GEN1_1 | GEN1_1 | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
83 | VERIFY | SS1 | SS1 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
84 | VERIFY | PPA | PPA | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
85 | SET_LOAD | Tải ERM – giới hạn dòng 6 A | LOAD_4 | ERM | 6 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
86 | SET_RELAY | CMD_ERM = ON | CMD_ERM | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
87 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
88 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_4 (ERM) = ON | LOAD_4 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
89 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
90 | RESULT_V | PUMP – Điện áp tải | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
91 | RESULT_V | PUMP – Điện áp GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
92 | RESULT_I | PUMP – Dòng GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
93 | RESULT_I | PUMP – Dòng tải | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
94 | RESULT_V | TELE – Điện áp tải | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
95 | RESULT_V | TELE – Điện áp GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
96 | RESULT_I | TELE – Dòng tải | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
97 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp tải | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
98 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
99 | RESULT_I | MLĐ – Dòng tải | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
100 | RESULT_V | ERM – Điện áp tải | LOAD_4 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
101 | RESULT_V | ERM – Điện áp GS | LOAD_4 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
102 | RESULT_I | ERM – Dòng GS | LOAD_4 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
103 | RESULT_I | ERM – Dòng tải | LOAD_4 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
104 | SET_RELAY | CMD_ERM = OFF | CMD_ERM | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
105 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
106 | ENABLE_LOAD | Tắt LOAD_4 = OFF | LOAD_4 | OFF |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
107 | ACTION | Kết nối LOAD_5 vào nguồn PPA | [6 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
108 | ACTION | Nhấn START MEASURE | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
109 | VERIFY | 27V-VC1 | 27V-VC1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
110 | VERIFY | 27V-VC2 | 27V-VC2 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
111 | VERIFY | BAT_OK | BAT_OK | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
112 | VERIFY | PUMP | PUMP | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
113 | VERIFY | KT-CCBH | KT-CCBH | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
114 | VERIFY | KT-PPA | KT-PPA | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
115 | VERIFY | KT-ERM | KT-ERM | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
116 | VERIFY | 27V-MF1 | 27V-MF1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
117 | VERIFY | NORMAL_OPEN | NORMAL_OPEN | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
118 | VERIFY | Boost | Boost | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
119 | VERIFY | FUZE_EN | FUZE_EN | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
120 | VERIFY | Fire | Fire | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
121 | VERIFY | Sig_GND | Sig_GND | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
122 | VERIFY | MLD | MLD | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
123 | VERIFY | Tele | Tele | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
124 | VERIFY | ERM | ERM | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
125 | VERIFY | PM77 | PM77 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
126 | VERIFY | GEN1_1 | GEN1_1 | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
127 | VERIFY | SS1 | SS1 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
128 | VERIFY | PPA | PPA | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
129 | SET_LOAD | Tải PPA – giới hạn dòng 5 A | LOAD_5 | PPA | 5 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
130 | SET_RELAY | CMD_PPA = ON | CMD_PPA | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
131 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
132 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_5 (PPA) = ON | LOAD_5 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
133 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
134 | RESULT_V | PUMP – Điện áp tải | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
135 | RESULT_V | PUMP – Điện áp GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
136 | RESULT_I | PUMP – Dòng GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
137 | RESULT_I | PUMP – Dòng tải | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
138 | RESULT_V | TELE – Điện áp tải | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
139 | RESULT_V | TELE – Điện áp GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
140 | RESULT_I | TELE – Dòng tải | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
141 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp tải | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
142 | RESULT_V | MLĐ – Điện áp GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
143 | RESULT_I | MLĐ – Dòng tải | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
144 | RESULT_V | PPA – Điện áp tải | LOAD_5 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
145 | RESULT_V | PPA – Điện áp GS | LOAD_5 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
146 | RESULT_I | PPA – Dòng GS | LOAD_5 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
147 | RESULT_I | PPA – Dòng tải | LOAD_5 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
148 | SET_RELAY | Tất cả relay về OFF | ALL | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
149 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
150 | SAISO_V | Sai số V – MLĐ | MLĐ | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
151 | SAISO_V | Sai số V – TELE | TELE | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
152 | SAISO_V | Sai số V – PUMP | PUMP | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
153 | SAISO_V | Sai số V – ERM | ERM | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
154 | SAISO_V | Sai số V – PPA | PPA | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
155 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu 27V-VC1 | 27V-VC1 | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
156 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu KT-CCBH | KT-CCBH | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
157 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu KT-ERM | KT-ERM | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
158 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu 27V-MF1 | 27V-MF1 | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
159 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu BAT_OK | BAT_OK | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
160 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu NORMAL_OPEN | NORMAL_OPEN | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
161 | SAISO_I | Sai số I – PUMP | PUMP | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
162 | SAISO_I | Sai số I – ERM | ERM | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
163 | SAISO_I | Sai số I – PPA | PPA | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
164 | SAISO_I | Sai số I – 27V-VC1 | 27V-VC1 | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
165 | TEARDOWN | Tắt tất cả tải điện tử | ALL_LOADS | OFF |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
166 | TEARDOWN | Tắt tất cả relay | ALL_RELAY | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame

## 3.2_ĐTD_VRA_AP_FUZE_PYRO
BÀI 3.2 – Phân phối và giám sát: ĐTD(SEEKER), VRA, AP, FUZE, PYRO
STT | LOẠI_BƯỚC | MÔ_TẢ | THAM_SỐ_1 | THAM_SỐ_2 | THAM_SỐ_3 | YÊU_CẦU | KẾT_QUẢ_ĐO | ĐÁNH_GIÁ | NGUỒN_DỮ_LIỆU
1 | ACTION | Kết nối: LOAD_1↔ĐTD, LOAD_2↔VRA, LOAD_3↔AP, LOAD_4↔FUZE, LOAD_5↔PYRO | [6 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
2 | SET_SOURCE | Cài điện áp | Voltage | 28.0 | V DC |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
3 | SET_SOURCE | Cài dòng tối đa | Current_Max | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
4 | SET_SOURCE | Cài dòng bảo vệ | Current_Protect | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
5 | SET_SOURCE | Kích hoạt đầu ra | Output_Enable | ON |  |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
6 | SET_RELAY | VLS_ON = ON | VLS_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
7 | SET_RELAY | MPSS_TBKT = ON | MPSS_TBKT | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
8 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = ON | VLS_BatOFF | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
9 | SET_RELAY | CMD_Pyro2 = ON | CMD_Pyro2 | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
10 | SET_RELAY | Tất cả relay còn lại = OFF | ALL_OTHERS | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
11 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
12 | ACTION | Nhấn START MEASURE | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
13 | VERIFY | 27V-VC1 | 27V-VC1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
14 | VERIFY | 27V-VC2 | 27V-VC2 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
15 | VERIFY | BAT_OK | BAT_OK | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
16 | VERIFY | SEEKER | SEEKER | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
17 | VERIFY | Đo cao | Đo cao | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
18 | VERIFY | 27V-AP | 27V-AP | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
19 | VERIFY | FUZE | FUZE | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
20 | VERIFY | KT-PYRO | KT-PYRO | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
21 | VERIFY | KT_CCBH | KT_CCBH | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
22 | VERIFY | Boost | Boost | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
23 | VERIFY | FUZE_EN | FUZE_EN | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
24 | VERIFY | Fire | Fire | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
25 | VERIFY | Sig_GND | Sig_GND | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
26 | VERIFY | Pyro | Pyro | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
27 | VERIFY | PM77 | PM77 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
28 | VERIFY | GEN1_1 | GEN1_1 | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
29 | VERIFY | SS1 | SS1 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
30 | SET_LOAD | Tải ĐTD – giới hạn dòng 6.65 A | LOAD_1 | ĐTD | 6.65 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
31 | SET_LOAD | Tải VRA – giới hạn dòng 0.95 A | LOAD_2 | VRA | 0.95 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
32 | SET_LOAD | Tải AP – giới hạn dòng 1.9 A | LOAD_3 | AP | 1.9 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
33 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_1 (ĐTD) = ON | LOAD_1 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
34 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_2 (VRA) = ON | LOAD_2 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
35 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_3 (AP) = ON | LOAD_3 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
36 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
37 | RESULT_V | ĐTD – V tải | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
38 | RESULT_V | ĐTD – V GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
39 | RESULT_I | ĐTD – I GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
40 | RESULT_I | ĐTD – I tải | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
41 | RESULT_V | VRA – V tải | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
42 | RESULT_V | VRA – V GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
43 | RESULT_I | VRA – I GS | LOAD_2 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
44 | RESULT_I | VRA – I tải | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
45 | RESULT_V | AP – V tải | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
46 | RESULT_V | AP – V GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
47 | RESULT_I | AP – I GS | LOAD_3 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
48 | RESULT_I | AP – I tải | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
49 | SET_RELAY | Bat1_ON = ON | Bat1_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
50 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
51 | SET_RELAY | VLS_BatON = ON | VLS_BatON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
52 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = OFF | VLS_BatOFF | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
53 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
54 | SET_RELAY | VLS_ON = OFF | VLS_ON | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
55 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
56 | SET_RELAY | CCBH_in = ON | CCBH_in | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
57 | SET_RELAY | CMD_FUZE = ON | CMD_FUZE | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
58 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
59 | ACTION | Nhấn START MEASURE | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
60 | VERIFY | 27V-VC1 | 27V-VC1 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
61 | VERIFY | 27V-VC2 | 27V-VC2 | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
62 | VERIFY | BAT_OK | BAT_OK | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
63 | VERIFY | SEEKER | SEEKER | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
64 | VERIFY | Đo cao | Đo cao | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
65 | VERIFY | 27V-AP | 27V-AP | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
66 | VERIFY | FUZE | FUZE | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
67 | VERIFY | KT-PYRO | KT-PYRO | VCM-01M |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
68 | VERIFY | KT_CCBH | KT_CCBH | VCM-01M |  | 0±0.3 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách trong App CMN
69 | VERIFY | Boost | Boost | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
70 | VERIFY | FUZE_EN | FUZE_EN | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
71 | VERIFY | Fire | Fire | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
72 | VERIFY | Sig_GND | Sig_GND | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
73 | VERIFY | Pyro | Pyro | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
74 | VERIFY | PM77 | PM77 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
75 | VERIFY | GEN1_1 | GEN1_1 | Bảng đo |  | 0±0.3 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
76 | VERIFY | SS1 | SS1 | Bảng đo |  | 27±2.7 V |  |  | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB → đọc kênh theo tên tín hiệu
77 | SET_LOAD | Tải FUZE – giới hạn dòng 3 A | LOAD_4 | FUZE | 3 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
78 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_4 (FUZE) = ON | LOAD_4 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
79 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
80 | RESULT_V | ĐTD – V tải | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
81 | RESULT_V | ĐTD – V GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
82 | RESULT_I | ĐTD – I GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
83 | RESULT_I | ĐTD – I tải | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
84 | RESULT_V | VRA – V tải | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
85 | RESULT_V | VRA – V GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
86 | RESULT_I | VRA – I GS | LOAD_2 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
87 | RESULT_I | VRA – I tải | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
88 | RESULT_V | AP – V tải | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
89 | RESULT_V | AP – V GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
90 | RESULT_I | AP – I GS | LOAD_3 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
91 | RESULT_I | AP – I tải | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
92 | RESULT_V | FUZE – V tải | LOAD_4 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
93 | RESULT_V | FUZE – V GS | LOAD_4 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
94 | RESULT_I | FUZE – I tải | LOAD_4 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
95 | SET_LOAD | Tải PYRO – giới hạn dòng 4 A | LOAD_5 | PYRO | 4 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
96 | SET_RELAY | CMD_Pyro1 = ON | CMD_Pyro1 | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
97 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
98 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_5 (PYRO) = ON | LOAD_5 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
99 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
100 | RESULT_V | ĐTD – V tải | LOAD_1 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
101 | RESULT_V | ĐTD – V GS | LOAD_1 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
102 | RESULT_I | ĐTD – I GS | LOAD_1 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
103 | RESULT_I | ĐTD – I tải | LOAD_1 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
104 | RESULT_V | VRA – V tải | LOAD_2 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
105 | RESULT_V | VRA – V GS | LOAD_2 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
106 | RESULT_I | VRA – I GS | LOAD_2 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
107 | RESULT_I | VRA – I tải | LOAD_2 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
108 | RESULT_V | AP – V tải | LOAD_3 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
109 | RESULT_V | AP – V GS | LOAD_3 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
110 | RESULT_I | AP – I GS | LOAD_3 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
111 | RESULT_I | AP – I tải | LOAD_3 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
112 | RESULT_V | PYRO – V tải | LOAD_5 | V_Load |  | 27±2.7 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
113 | RESULT_V | PYRO – V GS | LOAD_5 | V_GS |  | 27±2.7 V |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
114 | RESULT_I | PYRO – I GS | LOAD_5 | I_GS |  | Dòng đặt ±10% |  |  | VCM-01M → RS422 frame → bóc tách giá trị GS
115 | RESULT_I | PYRO – I tải | LOAD_5 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
116 | VERIFY | Tỷ lệ lỗi RS422/485 | RS422_ERR |  |  | < 1% |  |  | Đếm lỗi frame RS422/485 trong 3000 bản tin
117 | SET_RELAY | Tất cả relay về OFF | ALL | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
118 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
119 | SAISO_V | Sai số V – ĐTD | ĐTD | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
120 | SAISO_V | Sai số V – VRA | VRA | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
121 | SAISO_V | Sai số V – AP | AP | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
122 | SAISO_V | Sai số V – FUZE | FUZE | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
123 | SAISO_V | Sai số V – PYRO | PYRO | V_GS | V_Load | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
124 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu 27V-VC2 | 27V-VC2 | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
125 | SAISO_V | Sai số V tín hiệu KT-PYRO | KT-PYRO | V_GS | 27 | ≤5% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
126 | SAISO_I | Sai số I – ĐTD | ĐTD | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
127 | SAISO_I | Sai số I – VRA | VRA | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
128 | SAISO_I | Sai số I – AP | AP | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
129 | SAISO_I | Sai số I – PYRO | PYRO | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
130 | SAISO_I | Sai số I – 27V-VC2 | 27V-VC2 | I_GS | I_Load | ≤10% |  |  | Tính toán từ resultCache: ¦GS-ref¦/ref*100
131 | TEARDOWN | Tắt nguồn chuẩn DC | DC_SOURCE | OFF |  |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
132 | TEARDOWN | Tắt tất cả tải điện tử | ALL_LOADS | OFF |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>

## 3.3_ECU_Igniter
BÀI 3.3 – Phân phối và giám sát: ECU và Igniter
STT | LOẠI_BƯỚC | MÔ_TẢ | THAM_SỐ_1 | THAM_SỐ_2 | THAM_SỐ_3 | YÊU_CẦU | KẾT_QUẢ_ĐO | ĐÁNH_GIÁ | NGUỒN_DỮ_LIỆU
1 | ACTION | Kết nối tải Igniter vào LOAD_6 | [6 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
2 | SET_SOURCE | Cài điện áp | Voltage | 28.0 | V DC |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
3 | SET_SOURCE | Cài dòng tối đa | Current_Max | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
4 | SET_SOURCE | Cài dòng bảo vệ | Current_Protect | 35 | A |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
5 | SET_SOURCE | Kích hoạt đầu ra | Output_Enable | ON |  |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
6 | SET_RELAY | VLS_ON = ON | VLS_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
7 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = ON | VLS_BatOFF | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
8 | SET_RELAY | CMD_Pyro2 = ON | CMD_Pyro2 | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
9 | SET_RELAY | Tất cả relay còn lại = OFF | ALL_OTHERS | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
10 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
11 | SET_RELAY | Bat1_ON = ON | Bat1_ON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
12 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
13 | SET_RELAY | VLS_BatON = ON | VLS_BatON | ON |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
14 | SET_RELAY | VLS_BatOFF = OFF | VLS_BatOFF | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
15 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
16 | SET_RELAY | VLS_ON = OFF | VLS_ON | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
17 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
18 | SET_LOAD | Tải Igniter – giới hạn dòng 25 A | LOAD_6 | IGNITER | 25 |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
19 | ENABLE_LOAD | Bật LOAD_6 (Igniter) = ON | LOAD_6 | ON |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
20 | ACTION | Nhấn SET → flush load enable buffer | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
21 | RESULT_V | Igniter – Điện áp tải điện tử | LOAD_6 | V_Load |  | 19÷31 V |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
22 | RESULT_I | Igniter – Dòng điện tải | LOAD_6 | I_Load |  | Dòng đặt ±10% |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
23 | SET_RELAY | Tất cả relay về OFF | ALL | OFF |  |  |  |  | MCU relay board → Serial/USB → bản tin 1 relay = 1 frame
24 | ACTION | Nhấn SET RELAY | [6 empty] | Tự động thực thi không cần popup
25 | TEARDOWN | Tắt nguồn chuẩn DC | DC_SOURCE | OFF |  |  |  |  | BK MR3K160120 → SCPI: MEAS:VOLT? / MEAS:CURR?
26 | TEARDOWN | Tắt tất cả tải điện tử | ALL_LOADS | OFF |  |  |  |  | MDL400/MDL4U001 → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
27 | TEARDOWN | Kiểm tra vỏ hộp – không trầy xước, vít không lỏng | CHECK_HOUSING | [5 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
28 | TEARDOWN | Kiểm tra connector – nguyên vẹn, chân pin không cong | CHECK_CONNECTOR | [5 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận
29 | TEARDOWN | Đóng gói: bịt connector, đóng thùng carton | PACKAGING | [5 empty] | Thao tác thủ công – hiện popup chờ xác nhận

## LEGEND
BẢNG CHÚ THÍCH – LOẠI BƯỚC & NGUỒN DỮ LIỆU
LOẠI_BƯỚC | Ý NGHĨA | NGUỒN_DỮ_LIỆU (cột J)
ACTION (Kết nối) | Hiện popup chờ xác nhận | Thao tác thủ công – MANUAL
ACTION (SET RELAY) | Flush relay buffer → gửi xuống MCU | MCU relay board → Serial/USB
ACTION (Nhấn SET) | Flush load enable buffer → gửi MDL | MDL400/MDL4U001 → SCPI
ACTION (START MEASURE) | Gọi Keithley startMeasureAll() | Keithley 2210-220 → TCP/GPIB
SET_SOURCE | Gửi lệnh SCPI cài nguồn DC | BK MR3K160120 → TCP SCPI
SET_RELAY | Ghi vào relayBuffer (chưa gửi) | MCU relay board → 1 relay = 1 frame
SET_LOAD | Gửi SCPI giới hạn dòng → MDL | MDL400/MDL4U001 → CH<n>:CURR <A>
ENABLE_LOAD | Ghi vào loadEnableBuffer (chưa gửi) | MDL400/MDL4U001 → CH<n>:INP <1/0>
VERIFY (VCM-01M) | Đọc tín hiệu từ App VCM-01M | App VCM-01M → RS422 frame → bóc tách
VERIFY (Bảng đo) | Đọc tín hiệu từ Keithley | Keithley 2210-220 → readChannel(tên)
VERIFY (RS422_ERR) | Đếm lỗi frame / 3000 bản tin | RS422 monitor → error rate %
RESULT_V (V_Load) | Đọc điện áp tải thực tế | MDL → SCPI: MEAS:VOLT? CH<n>
RESULT_V (V_GS) | Đọc điện áp giám sát | VCM-01M → RS422 → getSignalValue()
RESULT_I (I_Load) | Đọc dòng tải thực tế | MDL → SCPI: MEAS:CURR? CH<n>
RESULT_I (I_GS) | Đọc dòng giám sát | VCM-01M → RS422 → getSignalValue()
SAISO_V / SAISO_I | Tính ¦GS-ref¦/ref*100 | resultCache trong bộ nhớ App
TEARDOWN (DC_SOURCE) | Tắt nguồn DC | BK MR3K160120 → OUTP 0
TEARDOWN (ALL_LOADS) | Tắt tất cả tải | MDL → CH1..6:INP 0
TEARDOWN (ALL_RELAY) | Tắt tất cả relay | MCU → set all OFF + flush